## Sheet1
DEMO TRÒ CHƠI THÁP HÀ NỘI
STT | Công việc |  | Nguyễn Thành Như | Ngày bắt đầu dự kiến | Ngày kết thúc dự kiến | Ngày bắt đầu thực tế | Ngày kết thúc thực tế | Ghi chú
1 | Chuẩn bị hình ảnh | - Vẽ các đĩa. | x | 2018-11-09 | 16/9/2018 | 2018-11-09 | 14/9/2018
|  | - Vẽ trụ Tháp Hà Nội. | x | 2018-11-09 | 16/9/2018 | 2018-11-09 | 14/9/2018
|  | - Tùy chỉnh size ảnh cho phù hợp. | x | 2018-11-09 | 16/9/2018 | 2018-11-09 | 15/9/2018
2 | Design cơ bản giao diện (Windows Forms Application) | - Chỉnh Form (màu nền, size, cố định kích thước, v.v…) | x | 17/9/2018 | 23/9/2018 | 17/9/2018 | 19/9/2018
|  | - Add hình ảnh trụ và đĩa từ thư mục vào Project Reources. | x | 17/9/2018 | 23/9/2018 | 17/9/2018 | 19/9/2018
|  | - Tạo các cọc và label ghi chú các cọc (A, B, C) | x | 17/9/2018 | 23/9/2018 | 17/9/2018 | 19/9/2018
|  | - Tạo các PictureBox lưu hình các đĩa | x | 17/9/2018 | 23/9/2018 | 17/9/2018 | 19/9/2018
|  | - Tạo label đếm thời gian (sử dụng timer) và đếm số lần di chuyển | x | 17/9/2018 | 23/9/2018 | 19/9/2018 | 20/9/2018
|  | - Tạo NumericUpDown cho người chơi chọn số lượng đĩa (level) | x | 17/9/2018 | 23/9/2018 | 19/9/2018 | 20/9/2018
|  | - Tạo 3 nút "Chơi", " Chịu Thua" và "Luật Chơi" (Button) | x | 17/9/2018 | 23/9/2018 | 19/9/2018 | 20/9/2018
3 | Viết phần xử lí các tính năng đơn giản | - Nút "Luật Chơi" (hiển thị luật chơi) | x | 24/9/2018 | 30/9/2018 | 24/9/2018 | 28/9/2018
|  | - Đồng hồ đếm thời gian | x | 24/9/2018 | 30/9/2018 | 24/9/2018 | 28/9/2018
|  | - Nút "Chịu Thua" (Ngưng các thao tác hiển thị thông báo) | x | 24/9/2018 | 30/9/2018 | 24/9/2018 | 28/9/2018
|  | - Hàm đếm số lần di chuyển | x | 24/9/2018 | 30/9/2018 | 24/9/2018 | 28/9/2018
|  | - Tạo 3 Stack<PictureBox> để lưu giá trị đĩa nằm trong từng cột | x | 24/9/2018 | 30/9/2018 | 24/9/2018 | 28/9/2018
4 | Viết phần xử lí các tính năng của nút "Chơi" | - Trả về các giá trị ban đầu nếu đang chơi ( xóa trả về các giá trị ban đầu) | x | 2018-01-10 | 2018-08-10 | 24/9/2018 | 28/9/2018
|  | - Các tính năng để chơi trò chơi mới | x | 2018-01-10 | 2018-08-10 | 24/9/2018 | 28/9/2018
|  | - Điều chỉnh vị trí location các điễn, hiển thị, ẩn các đĩa | x | 2018-01-10 | 2018-08-10 | 30/9/2018 | 2018-03-10
5 | Viết hàm xử lí cho các lần click cọc | - Chặn không được click cọc lúc chưa bắt đầu chơi | x | 2018-01-10 | 2018-08-10 | 30/9/2018 | 2018-03-10
|  | - Lấy cọc được chọn | x | 2018-01-10 | 2018-08-10 | 30/9/2018 | 2018-03-10
|  | - Lấy ra đĩa tương ứng với cọc đã chọn | x | 2018-09-10 | 16/10/2018 | 30/9/2018 | 2018-03-10
|  | - Các điều kiện phụ khác để lấy đĩa (chọn, bỏ chọn, v.v...) | x | 2018-09-10 | 16/10/2018 | 30/9/2018 | 2018-03-10
6 | Viết hàm xử lí cho việc di chuyển đĩa | - Kiểm tra giá trị đĩa có thỏa mãn với luật chơi hay không | x | 2018-09-10 | 16/10/2018 | 30/9/2018 | 2018-03-10
|  | - Chỉ định tọa độ cho đĩa trong các lần di chuyển | x | 2018-09-10 | 16/10/2018 | 30/9/2018 | 2018-03-10
|  | - Kiểm tra điều kiện thắng, ngừng các hàm đếm, thông báo chiến thắng | x | 2018-09-10 | 16/10/2018 | 30/9/2018 | 2018-03-10
7 | Kiểm tra, tinh chỉnh, sửa lỗi | - Kiểm tra lại giao diện trò chơi | x | 17/10/2018 | 20/10/2018 | 2018-07-10 | 17/10/2018
|  | - Kiểm tra lại code các hàm xử lí | x | 17/10/2018 | 20/10/2018 | 2018-07-10 | 17/10/2018
|  | - Tiến hành chơi thử ( bản thân và người ngoài), nghe góp ý | x | 17/10/2018 | 20/10/2018 | 2018-07-10 | 17/10/2018
|  | - Bổ sung, tinh chỉnh, hoàn thiện chương trình | x | 17/10/2018 | 20/10/2018 | 2018-07-10 | 17/10/2018
8 | Làm bài báo cáo | - Bài báo cáo Word và thuyết trình PowerPoint | x | 20/10/2018 | 25/10/2018 | 25/10/2018 | 2018-11-11
9 | Dự trữ | - Nếu xảy ra lỗi thì kiểm tra, sửa lỗi và tinh chỉnh | x | 26/10/2018 | 2018-06-11